## API
PHÂN TÍCH BACKEND API - BIGBANG SOLAR
Ghi chú: Phân tích được tổng hợp từ đặc tả APP hiện có và suy luận nghiệp vụ để bổ sung phạm vi API phục vụ App + Admin. Phần DEADLINE để trống theo yêu cầu.
STT | CHỨC NĂNG | MÔ TẢ | DEADLINE (MD)
1 | Xác thực & phân quyền | API đăng nhập/đăng xuất, refresh token, lấy thông tin người dùng, đổi mật khẩu, phân quyền Khách hàng/Đại lý/Admin. | 1.5
2 | Đăng ký khách hàng | API đăng ký bằng SĐT/email + mật khẩu, validate dữ liệu, tạo hồ sơ cơ bản và gán tỉnh/thành. | 1
3 | Hồ sơ cá nhân | API xem/cập nhật thông tin cá nhân: họ tên, SĐT, email, tỉnh/thành, ảnh đại diện, thông tin liên hệ. | 0.5
5 | Trang chủ / nội dung nổi bật | API lấy banner, shortcut module, nội dung nổi bật và cấu hình hiển thị trang chủ theo vai trò. | 1
6 | Danh mục sản phẩm | API lấy danh sách sản phẩm, bộ lọc cơ bản, tìm kiếm, phân trang, danh mục sản phẩm và trạng thái còn kinh doanh/ngừng kinh doanh. | 1.5
7 | Chi tiết sản phẩm | API lấy chi tiết sản phẩm gồm ảnh, thông số kỹ thuật, tài liệu đính kèm, serial/model liên quan và sản phẩm tương tự. | 1
8 | Báo giá nhanh - tham số cấu hình | API cấu hình bảng giá, hệ số tính toán, mức công suất, quy tắc theo hệ hòa lưới/hybrid/solar pump để app và admin dùng chung. | 2
9 | Báo giá hòa lưới bám tải | API nhận đầu vào 1/3 pha + tiền điện/tháng, tính cấu hình gợi ý, suất đầu tư, giá dự kiến và CTA gửi lead. | 1.5
10 | Báo giá hybrid | API nhận đầu vào 1/3 pha + tiền điện/tháng + tỷ lệ sử dụng 6-18h, trả ra cấu hình, giá, ghi chú và mức phù hợp. | 1.5
11 | Tỷ lệ ngày/đêm cho 2 hệ | API nhận tỷ lệ ngày/đêm để tính riêng cho hệ hòa lưới (lock) và hybrid (không lock), trả ra kết quả mong đợi + giá. | 1
12 | Solar Pump lead form | API lưu nhu cầu tư vấn Solar Pump, thông tin khách hàng, nhu cầu công suất, địa chỉ và gán lead cho đại lý phù hợp. | 0.5
13 | Quản lý lead từ báo giá | API tạo lead từ các module báo giá nhanh, theo dõi nguồn lead, gán đại lý, trạng thái xử lý và lịch sử cập nhật. | 1
14 | Danh sách đại lý | API lấy danh sách đại lý theo tỉnh/thành, thông tin liên hệ, địa chỉ, kinh nghiệm, trạng thái hoạt động và ưu tiên hiển thị. | 0.5
15 | Chi tiết đại lý & liên hệ nhanh | API lấy chi tiết đại lý, số điện thoại, Zalo/nhắn tin, CTA gọi nhanh và thông tin khu vực phục vụ. | 1.5
16 | Yêu cầu hỗ trợ đến đại lý | API tạo yêu cầu hỗ trợ, chọn đại lý đích, lưu nội dung yêu cầu, trạng thái, nguồn phát sinh và gửi thông báo cho đại lý. | 1
17 | Tin tức | API danh sách/tin chi tiết, phân trang, danh mục tin, bài nổi bật, trạng thái xuất bản và SEO slug. | 1
18 | Đại lý cập nhật thông tin | API cho đại lý tự cập nhật tên, SĐT, địa chỉ, kinh nghiệm, avatar/logo; lưu trạng thái chờ duyệt nếu cần kiểm duyệt. | 0.5
19 | Hộp thư lead của đại lý | API cho đại lý xem lead được gán, lọc theo trạng thái/thời gian/nguồn, xem chi tiết lead và lịch sử xử lý. | 2
20 | Cập nhật trạng thái lead | API đổi trạng thái lead (mới, đang xử lý, đã liên hệ, chốt đơn, từ chối...), thêm ghi chú và lịch sử thao tác. | 1
21 | Công trình đã thi công | API để đại lý tạo/cập nhật/xóa công trình, mô tả cấu hình, upload ảnh, lưu trạng thái chờ duyệt/đã duyệt/từ chối. | 1
22 | Upload media | API tải ảnh/tài liệu cho sản phẩm, đại lý, công trình, tin tức; kiểm tra định dạng, dung lượng và lưu metadata. | 0.5
23 | Thông báo | API gửi và nhận notification theo sự kiện: có lead mới, có yêu cầu hỗ trợ, công trình được duyệt/từ chối, tin tức mới. | 1.5
24 | Check serial thật/giả | API kiểm tra serial sản phẩm, trả kết quả real/fake/không tồn tại, thông tin model, ngày kích hoạt và cảnh báo rủi ro. | 1
25 | Lịch sử tra cứu serial | API lưu log tra cứu serial để phục vụ thống kê, cảnh báo gian lận và truy vết theo người dùng/thời gian/IP nếu có. | 0.5
26 | Quản trị danh mục dùng chung | API dùng cho admin để quản lý tỉnh/thành, danh mục sản phẩm, trạng thái lead, cấu hình form, tham số tính toán. | 1
27 | Báo cáo & thống kê | API tổng hợp dashboard: số user, số lead, tỷ lệ chuyển đổi, serial check, tin tức, đại lý hoạt động và hiệu suất theo thời gian. | 2
28 | Nhật ký hệ thống & audit | API lưu audit log cho đăng nhập, thay đổi dữ liệu quan trọng, duyệt nội dung, cập nhật cấu hình và thao tác admin. | 1
TỔNG BACKEND |  |  | 30

## Admin Dashboard
PHÂN TÍCH ADMIN DASHBOARD - BIGBANG SOLAR
Ghi chú: Danh sách chức năng Admin tập trung vào quản trị dữ liệu, kiểm duyệt, vận hành lead và cấu hình hệ thống cho App khách hàng + đại lý.
STT | CHỨC NĂNG | MÔ TẢ | DEADLINE
1 | Quản lý đăng nhập Admin | Màn hình đăng nhập quản trị, phân quyền theo vai trò (Super Admin, CSKH, Sales Admin, Content Admin, QC/Approver).
2 | Dashboard tổng quan | Theo dõi KPI: người dùng, lead mới, lead đang xử lý, tỷ lệ chốt, số lượt báo giá, số lượt check serial, đại lý hoạt động.
3 | Quản lý người dùng khách hàng | Xem danh sách khách hàng, trạng thái tài khoản, thông tin liên hệ, lịch sử đăng ký, khóa/mở khóa tài khoản.
4 | Quản lý tài khoản đại lý | Tạo/sửa/xóa, duyệt hồ sơ đại lý, gán khu vực phụ trách, cấu hình mức ưu tiên hiển thị, bật/tắt hoạt động.
5 | Quản lý hồ sơ admin/nhân sự | Tạo tài khoản nội bộ, phân quyền module, reset mật khẩu, audit thao tác quản trị.
7 | Quản lý danh mục sản phẩm | Quản trị sản phẩm, nhóm sản phẩm, model, thông số, giá tham khảo, tài liệu, trạng thái hiển thị trên app.
8 | Quản lý media/tài liệu | Kho ảnh, file PDF, tài liệu kỹ thuật dùng cho sản phẩm, tin tức, công trình; kiểm soát phiên bản và dung lượng.
9 | Quản lý tham số báo giá | Thiết lập công thức, bảng giá, ngưỡng tiền điện, rule 1/3 pha, tỷ lệ ngày/đêm, rule hệ hòa lưới/hybrid/solar pump.
10 | Quản lý lead tập trung | Danh sách tất cả lead từ app, lọc theo nguồn/module/khu vực/đại lý/trạng thái; gán lại đại lý và theo dõi SLA.
11 | Chi tiết & timeline lead | Xem toàn bộ lịch sử xử lý, ghi chú, file đính kèm, trạng thái, người phụ trách và khả năng chốt đơn.
12 | Quản lý yêu cầu hỗ trợ | Nhận các yêu cầu hỗ trợ gửi đến đại lý, theo dõi tồn đọng, điều phối lại, escalte cho admin phụ trách.
13 | Quản lý danh sách đại lý theo tỉnh/thành | Thiết lập vùng phủ, thứ tự ưu tiên, thông tin hiển thị, số hotline, nút gọi/nhắn, trạng thái nhận lead.
14 | Kiểm duyệt cập nhật thông tin đại lý | Duyệt hoặc từ chối thay đổi hồ sơ đại lý, avatar/logo, địa chỉ, số điện thoại, kinh nghiệm.
15 | Kiểm duyệt công trình đã thi công | Duyệt công trình do đại lý tạo, chỉnh sửa nội dung cơ bản, kiểm soát hình ảnh và trạng thái hiển thị.
16 | Quản lý tin tức | CRUD bài viết, chuyên mục, tác giả, ảnh cover, trạng thái nháp/xuất bản, lịch đăng và bài nổi bật.
17 | Quản lý check serial | Quản lý kho serial, import serial, gắn với model/sản phẩm, theo dõi kết quả tra cứu real/fake và cảnh báo bất thường.
18 | Quản lý thông báo | Soạn và gửi push/in-app notification theo tệp người dùng hoặc sự kiện tự động; theo dõi tỉ lệ gửi/thất bại.
20 | Quản lý tỉnh/thành & danh mục dùng chung | Quản lý dữ liệu master: tỉnh/thành, trạng thái lead, loại yêu cầu, loại hệ thống, tag tin tức.
22 | Nhật ký hệ thống | Theo dõi log đăng nhập, thay đổi dữ liệu, thao tác duyệt, lỗi hệ thống và lịch sử truy cập của người dùng quản trị.
23 | Cấu hình hệ thống | Thiết lập token expiry, rule upload, hạn mức dữ liệu, cấu hình kênh thông báo, thông tin doanh nghiệp hiển thị.
24 | Phân quyền chi tiết theo module | Thiết lập quyền xem/sửa/duyệt/xuất dữ liệu cho từng nhóm admin để đảm bảo an toàn vận hành.